チームパパ春のイベント　源氏山ハイキング　計画（案）資料

１．開催内容
　　日時　：　５月３１日（土）　８：４５～１４：００（予定）

イベントの内容　：

鎌倉市役所を出発し、途中の目印を探しながら、佐助稲荷、大仏ハイキングココース、銭洗弁天

を経由して　源氏山公園を目指すハイキング。源氏山公園ではゲーム（オリエンテーリング）

および公園清掃を実施。解散は源氏山公園を予定（状況により変更の可能性あり）。

２．当日工程詳細（時間は目安）：

６：００前　キャプテンにより中止決行判断。判断後、石川さんの連絡。HPを更新して

菅家さん、北川さん、西岡さんが確認後、問い合わせに応答。

（各連絡先、HPアドレス、バッチ着用案内）

８：１５　主催者（会長、キャプテン、受付係、先導係、撮影係）集合（鎌倉市役所）

＆ミーティング

８：３０　受付開始

※一般参加者は鎌倉市役所に８：４５集合のため、受付係は８：１５に集合し、８：３０から

準備された名簿を使用して出欠の確認・会費の徴収（会費未提出者）、当日参加家族の受付を

行う（園からの参加者も受付対象）。

※受付で渡すもの：保護者用ガイド（２枚）、子供用マップ（子供数分）、マップマーク用シール
　　　　（５枚）、ゲーム用グループ分けリボン（赤、青、黄色。子供分のみ）

グループ分けは当日くじで決定。色は家族単位。枚数は保護者１枚、子供１枚ずつ。

９：００　イベント開始挨拶（キャプテン、園）

９：０５　予定内容説明、質疑応答

※当日歩くコースの概要および注意点の説明、都合で途中欠席する場合、およびケガや体調不良

の場合の連絡者の紹介（連絡先は保護者用ガイドに携帯の番号を掲載）

９：１０　記念撮影（市役所）

９：１５　先導係を先頭に市役所出発

９：４５　佐助稲荷到着（アンカー到着から０分）

１０：００　佐助稲荷出発

１０：３０　記念撮影（ハイキングコース）

１１：００　銭洗弁天到着（アンカー到着から１５分）

１１：３０　銭洗弁天出発

１２：００　源氏山公園到着、参加者への今後のスケジュール連絡、昼食

１３：００　ゲーム開始（カード集め、お菓子配布。年少は３枚以上、年中以上は５枚あつめると

交換する。）

１３：３０　ゲーム終了。片付け、集合。

１３：４０　公園清掃開始

１４：００　記念撮影（源氏山公園）、挨拶（キャプテン、幼稚園）、解散

１４：２０　主催者側クローズミーティング

解散移行は自由行動となるが、以下は参考時間

１４：２０　寿福寺到着（そのまま山を下りた場合）

１４：４０　市役所到着（銭洗弁天方面で行く場合）

３．ハイキング中止時の当日工程詳細（時間は案）

６：００　中止決行判断

中止時の連絡方法：

- 決行／中止の確認連絡先をレターで配ってもらう。（レターには④の連絡先記載）

- 金澤キャプテンが石川さんに連絡。

- 石川さんがＨＰに掲載。

- HPの掲載内容を、年長、年中、年少の各連絡係りの方が確認。問い合わせに対応していただく。

９：１５　主催者（会長、キャプテン、受付係、先導係、撮影係、お菓子運搬係）集合

（幼稚園ホール）＆ミーティング

９：３０　受付開始

１０：００　イベント開始挨拶（会長、キャプテン挨拶、幼稚園）

１０：１０　ゲーム開始（カード集め、お菓子配布）

※ゲームは幼稚園の各教室（場所詳細は当日決定。ゲーム係が待機）でカードを配布し、カード

を集めた参加者にお菓子を配布して終了。スタート／ゴールはホール。お菓子配布後は自由

解散

１１：４０　受付（ゲーム）終了

１２：００　園内清掃、片付け

- 駐車場は利用不可。

雨の日は紙飛行機大会ほか、即興で対応する。

４．各担当および責任者（兼務有）

（１）事前準備係

ａ．参加人数の把握＆参加費管理(会計)　………　（横山）１名

ｂ．参加者名簿作成(当日受付で使用)　………　（北川）１名　幼稚園到着分は金沢さんへ

お金は当日。

ｃ．保護者用案内・図の作成　………　（横山）１名　コピー（北川）

ｄ．子供配布用のマップ(写真クイズ入り)の作成　………　（横山）１名

ｅ．お菓子の買い出し　………　（金沢）１名

ｆ．リボン＆安全ピンの買い出し　………　（戸田）１名

ｆ．シール買出し　………　（釜上）１名

ｇ．ゲームで使うカード作成(原版作成、コピー、切り貼り)　………　（横山）２名

ｈ．園との連絡　………　（金澤）１名

ｉ．薬(虫刺され・傷薬等)の準備・携帯　………　（幼稚園）１名

（２）当日の運営係

ｊ．朝の受付・グループ分け(必要時)・脱退者の管理　………　（戸田）（森本）２名

ｋ．司会進行　………　（金沢・横山）１名

ｌ．雨天中止時の連絡　………　（金澤）（菅家）（）１名

ｍ．運搬(配布資料、お菓子、ゲーム)　………　（金沢）ほか適当

ｎ．会計管理　………　（横山）１名

ｏ．行進案内(先頭、アンカー。グループ毎)　………　グループ数×２名

（石川）（佐藤）（西岡）（葛西）（戸田）（北川）

ｐ．記念写真撮影(市役所、コース途中、源氏山公園。一眼レフ希望)　………　（菅家）１名

ｑ．スナップ写真(デジカメ希望)　………　任意

ｒ．ゲーム係(進行、カードを渡す係、お菓子配布)　………　１名＋５名＋２名

（横山）

（石川）（佐藤）（西岡）（葛西）（戸田）

（北川）（金沢）

（３）事後作業係

ｓ．記録作成(写真回収含む)　………　（横山）１名

ｔ．会計報告　………　（横山）１名

５．当日実施結果

天候不良（台風）によりハイキングは中止。園のホールでの開催。

イベント内容

- カード探し

各教室に５人のお父さん方に配置していただき、子供たちとじゃんけんをしてもらって勝ったらカードを渡す。５枚全部のカードを集めたら、６枚目のカードをキャプテンからもらう。

- お菓子釣り（準備：菅家）

カード集めが終わった子供は、お菓子つりを実施。

お菓子のパックに針金でフックを取り付けて、釣りざお（割り箸に荷紐を括り、先に針金を結んだもの）をつかってお菓子をつる。

- 紙飛行機

新聞紙、広告等で紙飛行機を作り、ホールの舞台から飛ばす。

とんだところには名前を書いたテープを張る。

- 手作りこま＆やじろべえ（準備：戸田）

木材の端材を使い、こま・やじろべえを製作。作成は大人が手伝う。作成したこま・やじろべえには、ペンで色を塗る。

１１：４５　イベント終了。清掃後、１２：００解散。

参加人数、会計については、キャプテンより別途報告。